Приложение к приказу №68 от 06.12.2021

План-график ( дорожная карта) по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| Организационно-управленческое обеспечение введения обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1 | Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь – май 2022 | Рабочая группа | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.2 | Использование организационной схемы (алгоритма) введения обновленных ФГОС, обновления содержаниядеятельности общеобразовательных Учреждений при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2023годы | Администрация школы | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе. |
| ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГО С ООО в 5 классах | С 1 сентября2022 года |
| ФГОС ООО в 6-9 классах | С 1 сентября2023 года |
| 1.3 | Проведение самодиагностики готовности к введениюобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 | Администрация школы | Проведена оценка готовности квведению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты |
| 1.4 | Обеспечение участия учителей школы в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО иФГОС ООО | Январь-май2022 года | Администрация школы | Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введенияобновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
|  | Формирование школьной системыконтроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь- февраль 2022 года | Администрация школы | Обеспечен промежуточный контрольготовностишколы к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.5 | Обеспечение мониторинга | Сентябрь2022 | Администрация | Оказана своевременная адресная помощь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | использования учебников,вошедших в федеральный перечень учебников | года | школы |  |
| 1.6 | Проведение просветительских мероприятий, направленных наповышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, втечение учебного года всоответствии с графиком | Администрация школы | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР опроведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов.Разделы на сайте ОО |
| **Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
| 2.1 | Разработка и утверждение школьного плана-графика реализации мероприятий повведению обновленных ФГОС НООи ФГОС ООО | Март 2022года | Администрация школы | Подготовлен приказ школы «Об утверждении плана введения ФГОС-21 в школе» |
| 2.2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями кматериально-техническомуобеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2022 года | Администрация школы | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основныхобразовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОСНОО и ФГОС ООО |
| 2.3 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход наобновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течениевсего периода | Администрация школы | Банк данных нормативно-правовых документовфедерального, регионального, муниципальногоуровней, обеспечивающих реализацию обновленныхФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.4 | Изучение документовфедерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Администрация школы,педагогический коллектив | Листы ознакомления с документами федерального,регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОСООО |
| 2.5 | Анализ кадрового обеспеченияпостепенного перехода на обучениепо обновленным ФГОС НОО и | Январь - март 2022 года | Администрация школа | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.6 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательнойорганизации в условиях постепенногоперехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода | Администрация школы | Аналитическая справка заместителя директора по УВР |
| 2.7 | Поэтапная подготовка педагогическихи управленческих кадров кпостепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализацияежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО иООО | Ежегодно в течение всего периода | Администрация школы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 2.8 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | Ежегодно в течение всегопериода | Администрация школы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1 | Самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль-май 2022 года | Администрация школы | Проведена самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательномучреждении | Март 2022 года |  директор | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.3 | Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательномучреждении | Март 2022 года | директор | Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.4 | Проведение педагогических советов овведении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Март-апрель 2022 года | Март- апрель 2022 | директор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | управленческих команд |
| 3.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО иООП ООО | Февраль-июнь 2022года, сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Администрация школы | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышенияквалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель- май 2022 | Администрация школы | Общеобразовательные организацииразработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 3.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель-май 2022 года | Педагоги, администрация школы | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам,программы внеурочной деятельности |
| 3.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышенияквалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания поформированию функциональной грамотности, в педагогическуюдеятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронныеконспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС) | Апрель-май 2022 года | Администрация школы | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и управленческих команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии стребованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в:* Правила приема граждан на обучение Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных

предметов,* Положение о языках образования,
* Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся,
* Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающего сопровождения введения обновленных ФГОС ,
* Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения,
* Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Положение о режиме занятий.
 | Апрель-май 2022 года | Администрация школы | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО,обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Администрация школы, библиотекарь | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметамучебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ,соответствующих требованиям обновленных ФГОС | Апрель-май 2022 года | Администрация школы | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.12 | Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методическиегруппы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель-май 2022 года | Администрация школы | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования,соответствующей требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Администрация школы | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООдля организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.14 | Проведение классных родительских собраний в будущем 1и 4 классах синформацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Классный руководитель 1 и 4 класса | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.15 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НООи ФГОС ООО. Размещение на сайте | В течение всего периода | Классные руководители 1-4-х классов | На сайте школы размещены информационные материалы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | школы информационных материалов. |  |  |  |