Утверждаю:

Начальник МКУ Управления образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Ю. Сидельникова

Приказ № 387 от 07.10. 2022г.

**План работы на 2022-2023 учебный год**

по реализации «дорожной карты» по совершенствованию системы профессиональной ориентации

с обучающихся образовательных организаций Пошехонского муниципального района

на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат деятельности |
| **1.Организационное, нормативное, методическое сопровождение профориентационной работы с обучающимися** | | | | |
| 1.1. | Закрепление в каждой общеобразовательной организации и организации дополнительного образования специалиста, ответственного за профориентационную работу с обучающимися | сентябрь | Руководители образовательных организаций | В каждой ОО назначены лица, ответственные за профориентационную работу |
| 1.2. | Разработка предложений в Календарь районных массовых мероприятий (раздел «Гражданская активность, профессиональная ориентация обучающихся») | сентябрь | МКУ Управление образования | Разработан План районных массовых мероприятий в раздел Календаря «Гражданская активность, профессиональная ориентация обучающихся» |
| 1.3. | Утверждение в образовательных организациях Планов профориентационной работы с обучающимися на 2022-2023 учебный год и Планов методической работы по направлению «Профориентация» на 2022-2023 учебный год | до 01 октября | Руководители образовательных организаций | Разработаны Планы профориентационной работы с обучающимися |
| 1.4. | Обеспечение деятельности районного кабинета профориентации |  | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» |  |
| 1.4.1. | Разработка и утверждение Плана работы районного кабинета профориентации на 2022-2023 учебный год | до 01 октября | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Разработан и утвержден План работы районного кабинета профориентации |
| 1.4.2. | Разработка индивидуальных профориентационных маршрутов обучающихся 8-9 классов и индивидуальных программ (планов) сопровождения, их реализация | октябрь -апрель | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  общеобразовательные организации (классные руководители) | Разработаны индивидуальные профориентационные маршруты для обучающихся 8-9 классов |
| 1.4.3. | Семинар – практикум ответственных за профориентационную работу с обучающимися «Инновационные формы профориентационной работы с обучающимися», «Перспективные профессии по Ярославской области» (проводят специалисты ГУ ЯО  **«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»)** | октябрь-ноябрь | МКУ Управление образования  ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Семинар по обучению педагогов |
| 1.5. | Совещание ответственных за профориентационную работу с обучающимися «Профориентационная работа: итоги, проблемы, перспективы», «Рабочая программа воспитания. Виды, формы и содержание ВД. Модуль «Профориентация» | 15.09.2022 | МКУ Управление образования  ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Семинар проведен, даны рекомендации образовательным организациям, ППС и МКУ Управлению образования |
| 1.6. | Организация практико-ориентированных семинаров для ответственных за профориентационную работу с обучающимися и классных руководителей 8-9 классов по реализация программы «Время выбирать профессию» с целью психолого-педагогического сопровождения профессиональной ориентации обучающихся | ежемесячно октябрь-апрель | МКУ Управление образования  ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Семинары проведены, разработаны индивидуальные профориентационные маршруты для обучающихся 8-9 классов и организовано психолого-педагогическое сопровождение профессиональной ориентации обучающихся |
| 1.7. | Оказание консультативной и методической помощи специалистам образовательных организаций, ответственным за профориентационную работу | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Организованы и проведены консультации и методические мероприятия согласно заявкам ОО |
| 1.8. | Проведение педагогических советов, семинаров-практикумов, семинаров классных руководителей, совещаний при директоре, инструктивно методических совещаний в образовательных организациях по вопросам профессионального самоопределения обучающихся | в течение года | Образовательные организации | Материалы совещательных органов |
| **2.Обеспечение информированности субъектов образования о рынке труда, образовательных услугах и перспективах потребности в кадрах на предприятиях Пошехонского муниципального района и Ярославской области** | | | | |
| 2.1. | Информирование педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей):  -о востребованных профессиях на рынке труда Пошехонского района и Ярославской области  -об образовательных организациях профессионального образования Пошехонского района и Ярославской области  -о потребности рынка труда в кадрах рабочих и специалистов | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | Проведены информационные мероприятия |
| 2.2. | Размещение на сайте ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» (страница «Выбирай будущее») и образовательных организаций актуальной информации по вопросам профориентации, ссылок на специализированные российские порталы и сайты, лучших практик профориентационной работы | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  образовательные организации | Подготовлены и размещены информационные материалы на сайтах |
| 2.3. | Размещение информации по вопросам профориентации и ее систематическое обновление:  -в школьных СМИ  -в тематических информационных буклетах, памятках, листовках и др. | в течение учебного года | Образовательные организации | Выпущены тематические школьные газеты, подготовлены и распространены информационные буклеты, памятки и др. |
| **3.Обеспечение доступности получения обучающимися образовательных организаций Пошехонского муниципального района профориентационных услуг** | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том числе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  образовательные организации | Организованы и проведены консультации |
| 3.2. | Реализация курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных программ профориентационной направленности, программ тренингов | в течение учебного года | образовательные организации | Разработаны программы курсов ВД и курсов дополнительного образования, открыты и организована работа объединений |
| 3.2.1. | ДОП «Основы медицинских знаний» | в течение учебного года | МБОУ Белосельская СШ | Разработана программа курса дополнительного образования, открыта и организована работа объединения |
| 3.2.2. | Курс ВД «Промышленный дизайн» | в течение учебного года | МБОУ Белосельская СШ | Разработана программа курса ВД, открыта и организована работа группы |
| 3.2.3. | Курсы ВД  -«ССЛ»  -«Все профессии хороши, выбирай на вкус»  -«Мой профессиональный выбор» | в течение учебного года | МБОУ Покров-Рогульская ОШ | Разработана программа курсов ВД, открыта и организована работа групп |
| 3.2.4. | Курс ВД «Найди себя» | в течение учебного года | МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева | Разработана программа курсов ВД, открыта и организована работа групп |
| 3.2.5. | Курсы ВД  «Профориентация»  «Азбука Профессий»  «Все профессии важны» | в течение года | МБОУ СШ №2 г. Пошехонье | Разработана программа курсов ВД, открыта и организована работа групп |
| 3.2.6. | Курс ВД Профориентационная и информационная работа» | в течение года | МБОУ Колодинская ОШ | Разработана программа курсов ВД, открыта и организована работа групп |
| 3.3. | Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных профориентационных программ (планов) обучающихся при активном участии родителей (законных представителей): Дневник профессионального самоопределения обучающегося | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  общеобразовательные организации (классные руководители 8-9 классов) | Разработаны и организовано сопровождение реализации индивидуальных профориентационной программ (планов) |
| 3.4. | Проведение мероприятий профориентационной направленности в образовательных организациях | в течение учебного года | образовательные организации | Организованы и проведены мероприятия  Приказы о проведении мероприятий |
| 3.4.1. | Проведение профориентационных недель  Неделя промышленности  Неделя учебных заведений  Неделя сельского хозяйства  Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта  Неделя самозанятости и предпринимательства  Неделя военных профессий  Неделя социальной сферы | октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье | Приказ об итогах мероприятия |
| Цикл профориентационных игр (по классам) «Азбука профориентации», «Промышленность», «Один день из жизни предпринимателя», «Путешествие на Остров профессиональных интересов», «»Папа знает» и др. | сентябрь-май | МБОУ Покров-Рогульская ОШ |
| Экскурсии: школа, магазин, почта, Приухринский СК, ПЧ-83, предприятия г. Пошехонье | сентябрь-май | МБОУ Покров-Рогульская ОШ |
| Общешкольный День профессиональной ориентации (выставки, интерактивные экскурсии, профпробы) | декабрь | МБОУ Ермаковская СШ |
| Единый классный час «Новый век-новые профессии» (совместно с родителями) | 2 полугодие | МБОУ Юдинская СШ |
| День профессиональной ориентации для учащихся 8-9 классов  Проведение профориентационных недель «Живи, учись и работай в Ярославской области» | в течение года | МБОУ Кременевская ОШ |
| День ученика (профессиональные пробы) | январь | МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева |
| Экскурсии в школьный музей «Мир ремесел родного края» | январь | МБОУ Белосельская СШ |
| «Встреча с профессией» (в гостях люди различных профессий с организацией профессиональных проб)  Экскурсии по ознакомлению с работой предприятий, условиями труда и технологическими процессами:  Почта  ДК с. Колодино  Магазин «Вега»  АТП г. Пошехонье  дошкольная группа Колодинской школы | в течение года | МБОУ Колодинская ОШ |
| Экскурсия по школе «Знакомство со школьными профессиями»  Экскурсия в кафе. Знакомство с профессиями повара, официанта, шоумена, рекламодателя  Трудовой десант (профессии: дизайнер., дворник, разносчик рекламы)  Семейная мастерская «Гаютинка-в действии»  Видеолекторий «Профессии, востребованные на рынке труда»  Видеолекторий «Выбор профессии-сложная и ответственная задача» | сентябрь  апрель  май  ноябрь  декабрь  март | МБОУ Гаютинская СШ |
| 3.4.2. | Разработка и реализация проекта  «Город мастеров»  Проект «Радуга профессий» | в течение учебного года  май | МБОУ Белосельская СШ | Приказ об итогах мероприятия |
| Мини-проекты «Профессии», «Кто нас защищает?» | в течение учебного года | МБОУ Гаютинская СШ |
| Проект «Глубинкою сильна Россия», мастер классы по лозоплетению и резьбе по дереву  Проект «Моя будущая профессия» | в течение учебного года | МБОУ Покров-Рогульская ОШ |
| Мини-проекты «Профессии моих родителей» | апрель | МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева |
| 3.4.3. | Круглый стол «Правильный выбор профессии как первый шаг к построению картеры» | февраль | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье | Приказ об итогах мероприятия |
| Круглый стол «Есть такая профессия – Родину защищать» | март | МБОУ Белосельская СШ |
| Круглые столы «Профессии родителей», «Жизненное самоопределение: хочу, могу, надо»  «Моя будущая профессия»  Рынок труда и его тренды» | март  апрель  декабрь  февраль | МБОУ Гаютинская СШ |
| 3.4.4. | Деловая игра «Я ищу работу» | апрель | МБОУ Белосельская СШ |
| Квест-игра «Профессия вокруг меня» | март | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье |
| Игра «Угадай профессию» | ноябрь | МБОУ Гаютинская СШ |
| Профориентационные игры:  «Волшебный узелок»  «Чем пахнут ремесла»  Загадки о профессиях»  Любимые книги читая, профессии мы выбмираем» | декабрь  февраль  март  апрель | МБОУ Колодинская ОШ |
| 3.4.5. | Тематические профориентационные классные часы (беседы) для обучающихся 1-11 классов | в течение года | Общеобразовательные организации | План работы классных руководителей |
| 3.5. | Обеспечение деятельности районного кабинета профориентации | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» |  |
| 3.5.1. | Реализация ДОП «Разумный выбор» | сентябрь-май | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Программа реализована для обучающихся 8-9 классов |
| 3.5.2. | Реализация ДОП «Я-будущий педагог» | сентябрь-май | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Программа реализована для обучающихся 10-11 классов |
| 3.5.3. | Районный конкурс «Здесь нам жить» | декабрь-февраль | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | Отчет о проведении мероприятия |
| 3.5.4. | Районный конкурс для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования «Арт-Профи Форум» | февраль-март | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | Отчет о проведении мероприятия |
| 3.5.5. | Цикл профориентационных часов:  -«Выбор за мной»  -«Профессии будущего»  -«Маршрут моего успеха» | март  апрель  май | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | Отчет о проведении мероприятий |
| 3.6. | Обеспечение участия обучающихся 6-11 классов в проекте «Билет в будущее» | сентябрь-май | Общеобразовательные организации | Отчет по участию в проекте |
| 3.7. | Обеспечение участия в цикле Открытых уроков, направленных на раннюю профориентацию обучающихся | сентябрь-май | МКУ Управление образования  Образовательные организации | Ежемесячные отчеты ОО |
| 3.8. | Обеспечение участия обучающихся 9 классов, родителей (законных представителей), педагогов в областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!» | ноябрь-декабрь | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | Отчет об участии в мероприятии |
| 3.9. | Проведение профориентационных игр с использованием комплекта «Экономика региона» | ноябрь-май | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  Образовательные организации | План проведения профориентационных игр |
| 3.10. | Профориентационные конкурсы, проводимые в образовательных организациях | в течение учебного года | Образовательные организации | Приказы о проведении конкурсов |
| 3.10.1. | Конкурс рисунков «Мой первый учитель»  Конкурс мини-сочинений «Кем быть?»  Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» | сентябрь–октябрь  декабрь  март | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье | Приказ об итогах мероприятия |
| 3.10.2. | Конкурсы:  рисунков о любимых профессиях  профессиональный калейдоскоп моей семьи  «Селфи с профессионалом»  Спортивно-игровая программа «Юный пожарный» | сентябрь  ноябрь  декабрь-январь  апрель | МБОУ Покров-Рогульская ОШ | Приказ об итогах мероприятия |
| 3.11. | Организация профориентационных смен лагерей с дневным пребыванием детей | каникулярное время | Образовательные организации | Программа лагеря |
| 3.12. | Трудоустройство несовершеннолетних | июнь-август | Образовательные организации | Заявки на трудоустройство и документы по трудоустройству н/л |
| **4.Развитие эффективного взаимодействия и социального партнерства с предприятиями и организациями, в том числе профессионального образования и дополнительного образования** | | | | |
| 4.1. | Обеспечение деятельности районного кабинета профориентации | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Заключены договоры с предприятиями и организациями и организована работа профориентационной площадки |
| 4.1.1. | Организация деятельности профориентационной площадка «ПРОФИ-парк» для обучающихся 8 классов  -силовые структуры  -медицина  -рабочие профессии  -пищевая сфера  -финансовая сфера  -педагогика | октябрь  ноябрь  декабрь  февраль  март  апрель | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Программы работы профориентационной площадки |
| 4.1.2. | Организация деятельности профориентационной площадка «ПРОФИ-парк» для обучающихся 9-10 классов  -пищевая сфера  -финансовая сфера  -педагогика | ноябрь  февраль  апрель | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Программы работы профориентационной площадки |
| 4.1.3. | Организация деятельности профориентационного нетворкинга  «Мама, папа-гид» | ноябрь | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Разработана и реализована программа «Профориентационный нетворкинг» |
| 4.1.4. | Организация деятельности профориентационного нетворкинга  «Генеральные встречи» | март | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Разработана и реализована программа «Профориентационный нетворкинг» |
| 4.2. | Организация сотрудничества с детским технопарком «Кванториум» (г. Рыбинск) и «Мобильным Кванториумом» по профессиональной ориентации обучающихся | 05.09.2022.-17.09.2022.  28.11.2022.-10.12.2022.  27.02.2023.-11.03.2023. | общеобразовательные организации  технопарк «Кванториум» и «Мобильный Кванториум» | Заключены договоры о сетевой форме реализации образовательных программ |
| 4.3. | Обеспечение участия обучающихся в профориентационных акциях (например «Неделя без турникетов», Дни открытых дверей) | в течение учебного года | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс»  общеобразовательные организации | Организовано участие в мероприятиях |
| 4.4. | Организация сотрудничества с Пошехонским отделением ГКУ ЯО ЦЗН, предприятиями и организациями Пошехонского района, ГПОУ ЯО Пошехонским аграрно-политехническим колледжем | в течение года | общеобразовательные организации | Заключены договоры л сотрудничестве с предприятиями и организациями |
| 4.5. | Профессиональные пробы «Встреча с профессией» (для обучающихся школ района) | в течение года | общеобразовательные организации | Разработаны методические продукты по организации и проведению профессиональных проб |
| 4.5.1. |  |  | МБОУ СШ №1 г. Пошехонье |
| 4.5.2. | Сфера образования.  Учитель начальных классов  Воспитатель | март | МБОУ СШ №2 г. Пошехонье  МБОУ Кременевская ОШ |
| 4.5.3. | Сфера общественного питания. Повар | апрель | МБОУ Белосельская СШ |
| 4.5.4. | Сфера декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Художник росписи по дереву | 31.10.2022. | МБОУ Гаютинская СШ |
| 4.5.5. | Сфера туризма. Экскурсовод | ноябрь | МБОУ Ермаковская СШ |
| 4.5.6. | Сфера сервиса и обслуживания. Библиотекарь | февраль | МБОУ Колодинская ОШ |
| 4.5.7. | Профессии, связанные с обработкой древесины. Мастер резьбы по дереву | декабрь | МБОУ Покров-Рогульская ОШ |
| 4.5.8. | Профессии, связанные с электричеством. Электрик | январь | МБОУ Вощиковская ОШ имени А.И. Королева |
| 4.6. | Экскурсии на предприятия | каникулярное время | образовательные организации | Видео - отчет по экскурсии |
| **5. Мониторинг эффективности принятых мер** | | | | |
| 5.1. | Совещание ответственных за профориентационную работу с обучающимися «Итоги мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района» | июнь | МКУ Управление образования  ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Семинар проведен, даны рекомендации образовательным организациям, ППС и МКУ Управлению образования |
| 5.2. | Проведение мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций Пошехонского муниципального района | май-июнь | МКУ Управление образования  ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Мониторинг проведен согласно положению |
| 5.3. | Оценка удовлетворенности обучающихся 9, 11 классов психолого-педагогическим сопровождением профессионального самоопределения | сентябрь | ППС МБУ ДО Центра «Эдельвейс» | Результаты анкетирования с выводами предоставлены |